## 要件定義
実施概要 | ・インストアJAN作業で使用する申請内容ごとのツールを統合する ・未開発箇所へのツール開発と整備を行う
背景： | 現状のヒアリングから以下の問題が発覚した。商品情報登録チームの課題管理表へ記載し、短期施策としてツールの開発を実施することとなった ・管理表から手作業でJANコードのコピペ。管理表にて重複管理をしている ・商品名や型番名の文字数制限を超えた場合、手作業でカットしている ・組み合わせJAN発行作業はCSV作成ツールがない ・必要なフラグの追加を手作業で追加している
現状の課題： | ・JAN発行と重複管理がシステム化されていない ・申請前に登録用紙の確認が行われていない。空欄等の不備があった場合に手作業をしている ・各作業ごとにツールがある ・フラグ追加がツール対応されていない ・CSV作成ツールが開発されてない作業がある ・共有フォルダへ格納するツールがない
目的や目標： | ・手作業の廃止 ・ばらばらのツールの統合
実装予定機能の概要： | 1.対象ファイルを選択する機能・・・G型チェックツールから流用 2.登録用紙を作成する機能・・・予約回収JANは流用 3.JANを発行する機能 4.JAN管理表の更新する機能 5.登録用紙をチェックする機能・・・G型チェックツールとA型登録用紙から流用 6.登録用紙不備を訂正する機能 7.CSVを作成する機能・・・A型登録用紙から流用 8.フラグを追加する機能 9.登録用紙を保存する機能 10.登録用紙を共有フォルダへ格納する機能・・・実績送信統合管理表から流用
スケジュール予定： | ・要件定義 ～7/8 ・開発 7/15～8/10 ・テスト 8/15～8/19 ・フィードバック 8/22～8/26 ・本リリース 8/31

## 課題管理表抜粋
NO. | 現状業務における疑問等をメンバーへヒアリングした内容（問題意識の気づき） | 仮説ベースの問題一覧 | TODO
14 | 組み合わせJAN発行作業はCSV作成ツールがない | CSV作成ツールがない | インストアJANツール開発にて実施する
50 | 予約回収JAN、ECエアコンセットJANなど、個別のツールを使用しCSVデータを書き出している | 申請書別にツールを使用している | ツール開発または改修を実施する
51 | インストアJAN申請書の確認事項が多い。確認する項目の必要性や定義が不足している 例）jan件数、起案フラグ、売価、伝単、原価、EC掲載日、備考欄、在庫対策費、その他記載不備等 | インストアJAN申請書の確認すべき項目の定義がない | ツール開発または改修を実施する
52 | 管理表から手作業でJANコードのコピペ。管理表にて重複管理をしている 管理表は毎月別ファイルに更新している | 発行と重複管理がシステム化されていない | ツール開発または改修を実施する
53 | 商品名や型番名の制限を超えた場合のカット作業を手作業でしている | 申請前に申請書の確認が行われていない | ツール開発または改修を実施する
55 | 組み合わせJANは、新業務ネスクトへの反映時間短縮のため緊急商品連携を使用している | 複数のアプリを使用し、複数のシステムへ登録をしている | ツール開発または改修を実施する
56 | JANだけ組合せ用紙に親JANの部門コードの設定や型番名を記載する項目がない | 登録用紙の記載項目が不足している | ツール開発または改修を実施する
57 | POSキャンペーン連携用のフラグ変更依頼がある。申請用紙のフォーマットがない | 登録用紙の記載項目が不足している。または依頼を受け付けるルールが不足している | ツール開発または改修を実施する

## 【概要】現状
【概要】現状の作業別の依頼受領～返信に必要なデータ作成まで ※対象ファイルベース
| インストアJAN | 予約回収JAN | 組み合わせJAN | ECエアコン用組合せJAN
依頼受領時のデータ | ①A型登録用紙 | ⑥予約回収用の登録用紙 | ⑩組合せJAN登録用紙 シート「1JANだけ組合せ用紙（縦）」※範囲外 | ⑮ECセットJAN******登録用紙Ver4,4,0.xlsm ⑰ECエアコン用組合せJAN登録用紙Ver3.0.xls※範囲外
途中成果物 | なし | ⑧A型登録用紙 | ⑫親JAN新規登録用のA型登録用紙 | ⑰ECエアコン用組合せJAN登録用紙Ver3.0.xls ⑱親入力有【A】【PIM】商品マスタリベート登録用紙
JANの発行 | ②☆インストアJAN_2022年〇月.xls | ②☆インストアJAN_2022年〇月.xls | ⑪☆組合せJAN_2022年〇月.xlsx | ⑪☆組合せJAN_2022年〇月.xlsx
システム登録に必要なデータ | ③0003.csv | ⑨0009.csv | ⑬0013.csv ⑭子JAN登録用紙.csv | ⑲0019.csv 子JAN登録用紙.csv
返信に必要なデータ | 追記した①A型登録用紙 | 追記した⑥予約回収用の登録用紙 | 追記した⑩組合せJAN登録用紙 | 追記した⑰ECエアコン用組合せJAN登録用紙Ver3.0.xls
赤字は、ツール開発範囲外 |  |  | ※件数が少ないため | ※件数が少ないため

## 【詳細】現状
【詳細】現状の作業別の依頼受領～返信に必要なデータ作成まで
作業名 | 作業概要 | 作業詳細 | 対象ファイル名、アプリ※補足資料参照 | 1件当たり 概算作業時間＠分 | 備考
インストアJAN | 登録用紙確認と訂正 | 起案フラグ、商品名、型番名、売価、伝単、原価、EC掲載日等の確認＞書き出しフォルダ指定＞訂正箇所を備考記載 | ①A型登録用紙 | 3 | 例）商品名文字数オーバーのためカット等と訂正点を備考へ追記
| 管理表からJAN発行 | JAN件数計算＞管理表からJANをコピー＞登録用紙へペースト | ②☆インストアJAN_2022年〇月.xls | 0.5
| 管理表更新 | 使用者名追記＞申請ID追記＞セル色変更 | ②☆インストアJAN_2022年〇月.xls | 0.5 | 課題24：運用工程の削減し申請IDのみを記載するへ
| エクセルCSVデータの書き出し | 更新区分新規>新規ボタン押下＞ファイル名変更 | ③0003.csv | 0.5 | ※申請ID下4桁
予約回収JAN | 登録用紙確認と訂正 | 商品名、型番名、売価、伝単、原価、EC掲載日等の確認＞書き出しフォルダ指定＞訂正箇所を備考記載 | ⑥予約回収用の登録用紙 | 3
| 管理表からJAN発行 | JAN件数計算＞管理表から予約JANシートへコピペ＞引換JANシートへコピペ | ②☆インストアJAN_2022年〇月.xls | 1
| 管理表記載 | 使用者名、申請ID、セル色変更 | ②☆インストアJAN_2022年〇月.xls | 0.5
| ツールにて登録用紙作成 | マクロの設定＞①②③を押下＞別名保存 | ⑦予約回収JAN作成ツールVer4.1.0,.xlsm | 1
| エクセルCSVデータの書き出し | 更新区分新規>新規ボタン押下＞ファイル名変更 | ⑧A型登録用紙 | 0.5 | ※申請ID下4桁
| CSVデータへフラグ追記 | フラグを追加＞数値1記載 | ⑨0009.csv | 0.5 | ※BICPIM基本部:売価チェックFLG
組み合わせJAN | 登録用紙確認と訂正 | 親JANの売価＝子JANの組売価合計の確認 | ⑩組合せJAN登録用紙 | 5 | ※組売価＝組数量×子JAN税込み売価
| 管理表親JANコピぺ | JAN件数＞管理表から親組合せJAN登録用紙へJANをコピペ | ⑪☆組合せJAN_2022年〇月.xlsx ⑩組合せJAN登録用紙 | 0.5
| 管理表記載 | 使用者名、申請ID、セル色変更 | ⑪☆組合せJAN_2022年〇月.xlsx | 0.5 | 課題24：運用工程の削減し申請IDのみを記載するへ
| 親JAN用登録用紙作成 | ひな形の登録用紙をDL＞該当項目を親組合せJAN登録用紙からコピペ | ⑫親JAN新規登録用のA型登録用紙 | 5 | ※JAN,メーカーコード,メーカー名,部門コード,商品名,型番,（色規格）,売価 ※取引先コード08814,伝単,原価０,EC表示カテゴリ展示番号等記載済み用紙を使用する ※メーカーコード、メーカー名の記載がない場合は、9888,その他と記載
| エクセルCSV書き出し | 更新区分新規>新規ボタン押下＞ファイル名変更 | ⑫親JAN新規登録用のA型登録用紙 | 0.5 | 申請ID下4桁
| CSVデータへフラグ追記 | フラグを追加＞自身の販売員コード記載 | ⑬0013.csv | 0.5 | ※BICPIM基本部:MD販売員コード 自身の販売員コード ※BICPIM基本部:入力者販売員コード 自身の販売員コード
| 子JAN用CSVデータ作成 | ひな形の登録用紙をDL＞親組合せJAN登録用紙から該当項目をコピペ | ⑭子JAN登録用紙.csv ⑩組合せJAN登録用紙 | 5 | ※親JAN,子JAN,組数量,親売価,子売価
ECエアコン用組合せJAN | 登録用紙確認と訂正 |  | ⑮ECセットJAN******登録用紙Ver4,4,0.xlsm | 5 | ※見本行は削除
| ＥＣエアコン登録用紙からデータ抽出 | 登録用紙をアクティブ＞マクロ20番起動 | ⑯【ECエアコンセット】マクロ_20180723更新.xlsm | 1 | ※20番「登録用紙からエアコンセットJAN」
| 組合せJANの登録用紙作成 | Sheet1の2行目以降コピー＞ECエアコン用組み合わせJAN登録用紙の「貼り付けシート」へコピペ | ⑰ECエアコン用組合せJAN登録用紙Ver3.0.xls | 5
| 管理表親JANコピぺ | 管理表のA列よりJANを1つ取得＞複数JAN組合せ用紙（横）シートA1へペ-スト | ⑪☆組合せJAN_2022年〇月.xlsx | 0.5 | ※親JAN登録シートのC列へ親JANがコピペされる
| 管理表記載 | 使用者名、申請ID、セル色変更 | ⑪☆組合せJAN_2022年〇月.xlsx | 0.5 | 課題24：運用工程の削減し申請IDのみを記載するへ
| 親JAN用登録用紙作成 | 入力有の登録用紙をDL＞ECエアコン用組合せJAN登録用紙の各シートから該当項目をコピペ | ⑱親入力有【A】【PIM】商品マスタリベート登録用紙Ver4,4,0.xlsm | 5 | ※親JAN：親JAN登録シートC列から ※メーカーコード、メーカー名：貼り付けシートから ※部門コード、商品名、型番、（色規格）：複数JAN組み合わせ用紙（横）シートから ※売価：複数JAN組み合わせ用紙（横）シートから ※エアコン室外機JANコード：貼り付けシートBIから
| エクセルCSV書き出し | 更新区分新規>新規ボタン押下＞ファイル名変更 | ⑱親入力有【A】【PIM】商品マスタリベート登録用紙Ver4,4,0.xlsm | 0.5 | ※申請ID下4桁
| CSVデータへフラグ追記 | フラグを追加＞自身の販売員コード記載 | ⑲0019.csv | 0.5 | ※自身の販売員コード ※BICPIM基本部:MD販売員コード、 ※BICPIM基本部:入力者販売員コード
| 子JAN用CSVデータ作成 | ひな形の登録用紙をDL＞登録用紙から親JAN,子JAN,組数量,親売価,子売価をコピペ | ⑰ECエアコン用組合せJAN登録用紙Ver3.0.xls | 5
赤字は、課題
7/7追記

## 【ツール仕様】概要フロー
【ツール仕様】概要フロー ※機能ベース
インストアJAN | 予約回収JAN | 組み合わせJAN | ECエアコン用組合せJAN
1.対象ファイルを選択する | 1.対象ファイルを選択する | 1.対象ファイルを選択する | 1.対象ファイルを選択する
なし | なし | なし | 2.登録用紙を作成する ※ECエアコン用組合せJAN登録用紙
なし | 2.登録用紙を作成する ※A型登録用紙 | 2.登録用紙を作成する ※A型登録用紙 | 2.登録用紙を作成する ※A型登録用紙
なし | なし | 2.登録用紙を作成する ※子JAN登録用紙 | 2.登録用紙を作成する ※子JAN登録用紙
3.JANを発行する | 3.JANを発行する | 3.JANを発行する | 3.JANを発行する
4.JAN管理表の更新する | 4.JAN管理表の更新する | 4.JAN管理表の更新する | 4.JAN管理表の更新する
5.登録用紙をチェックする | 5.登録用紙をチェックする | 5.登録用紙をチェックする | 5.登録用紙をチェックする
6.登録用紙不備を訂正する | 6.登録用紙不備を訂正する | 6.登録用紙不備を訂正する | 6.登録用紙不備を訂正する
ツール外で登録用紙不備を訂正する ※手作業 | ツール外で登録用紙不備を訂正する ※手作業 | ツール外で登録用紙不備を訂正する ※手作業 | ツール外で登録用紙不備を訂正する ※手作業
5.登録用紙をチェックする | 5.登録用紙をチェックする | 5.登録用紙をチェックする | 5.登録用紙をチェックする
7.CSVを作成する | 7.CSVを作成する | 7.CSVを作成する | 7.CSVを作成する
8.フラグを追加する | 8.フラグを追加する | 8.フラグを追加する | 8.フラグを追加する
9.登録用紙を保存する ※A型登録用紙 | 9.登録用紙を保存する ※予約回収用の登録用紙 ※A型登録用紙 | 9.登録用紙を保存する ※組合せJAN登録用紙 ※子JAN登録用紙 ※A型登録用紙 | 9.登録用紙を保存する ※ECエアコン用組合せJAN登録用紙 ※子JAN登録用紙 ※A型登録用紙
10.共有フォルダへ格納する | 10.共有フォルダへ格納する | 10.共有フォルダへ格納する | 10.共有フォルダへ格納する
※赤字は個別項目
不備なし
ツール修正
手作業修正
7/7フロー追記
組み合わせ
インストア
緊急商品連携
A型登録用紙
ECエアコン用組合せJAN登録用紙
売価
子JAN登録用紙

## 【ツール仕様】詳細ー各シートとマクロ説明
【ツール仕様】詳細ー各シートとマクロ説明 |  |  |  | ※赤文字7/7追記
処理内容
機能の概要 | シート名 | ボタン名 | マクロ名称 | 機能名 | インストアJAN | 予約回収JAN | 組み合わせJAN | ECエアコン用組合せJAN
1.対象ファイルを選択する機能 |  | ツールを起動 |  | 開いているファイルを検索する | 01.Excelファイル、開かれているA型ファイル「情報貼り付けｼｰﾄ」、予約_引換JAN登録用紙「予約JAN」、組合せJAN登録用紙「複数JAN組合せ用紙（横）」、ECセットJAN登録用紙「②情報貼り付けｼｰﾄ」、ECエアコン用組合せJAN登録用紙「複数JAN組合せ用紙（横）」があるかを検索する 02.ファイルがあればユーザーフォームにファイル名を表示する 03.依頼の種別を取得する。インストアJAN、予約回収JAN、組み合わせJAN、ECエアコン用組合せJAN
2.登録用紙を作成する機能 |  | 開始する |  | 進捗表示する | 01.プログレスバー10％・30％・50％・80％で進捗表示する
|  |  |  | 登録用紙作成する | 01.依頼の種別を判定する | 01.依頼の種別を判定する | 01.依頼の種別を判定する | 01.依頼の種別を判定する 02.ECエアコン用組合せJAN登録用紙が保管されているパスを取得する。空欄時はアラートを表示する 03.登録用紙を開く 04.依頼時のファイルからマクロ20番起動 05.登録用紙へ転記する
|  |  |  | A型登録用紙作成する | なし | ※⑦予約回収JAN作成ツールVer4.1.0,.xlsmを流用する 01.A型登録用紙が保管されているパスを取得する。空欄時はアラートを表示する 02.A型登録用紙を開く 03.予約回収登録用紙からデータを取得する 04.A型登録用紙へ転記する | 01.A型登録用紙が保管されているパスを取得する。空欄時はアラートを表示する 02.A型登録用紙を開く 03.組合せJAN登録用紙からデータを取得する 04.A型登録用紙へ転記する | 01.A型登録用紙が保管されているパスを取得する。空欄時はアラートを表示する 02.A型登録用紙を開く 03.ECエアコン用組合せJAN登録用紙からデータを取得する 04.A型登録用紙へ転記する
|  |  |  | 子JAN登録用紙作成する | なし |  | 01.子JAN登録用紙が保管されているパスを取得する。空欄時はアラートを表示する 02.子JAN登録用紙を開く 03.組合せJAN登録用紙からデータを取得する 04.子JAN登録用紙へ転記する | 01.子JAN登録用紙が保管されているパスを取得する。空欄時はアラートを表示する 02.子JAN登録用紙を開く 03.ECエアコン用組合せJAN登録用紙からデータを取得する 04.子JAN登録用紙へ転記する
3.JANを発行する機能 |  | ※開始するボタンに内蔵 |  | JAN発行する 課題：管理表を複数人で立ち上げると、JANが取得できてしまう ※ツールを共有いれて使用する ※読み取り専用の場合、管理表を閉じる。メッセージを表示する | 01.トグルボタンから発行するJANの種類を取得する。選択がない場合はアラートを表示する 02.A型登録用紙にJANの記載がない事確認する 03.A型登録用紙から最下行を取得し発行件数を計算する 04.管理表を開く 05.☆インストアJAN管理表のG列の最下行を取得する 06.☆インストアJAN管理表のE列からJANを発行件数分取得する 07.A型登録用紙E11へペーストする |  | 01.トグルボタンから発行するJANの種類を取得する。選択がない場合はアラートを表示する 02.A型登録用紙にJANの記載がない事確認する 03.A型登録用紙から最下行を取得し発行件数を計算する 04.管理表を開く 05.☆組合せJAN管理表はI列の最下行を取得する 06.☆組合せJAN管理表のE列からJANを発行件数分取得する 07.組合せJAN登録用紙B4へペーストする 08.A型登録用紙E11へペーストする | 01.トグルボタンから発行するJANの種類を取得する。選択がない場合はアラートを表示する 02.A型登録用紙にJANの記載がない事確認する 03.A型登録用紙から最下行を取得し発行件数を計算する 04.管理表を開く 05.☆組合せJAN管理表はI列の最下行を取得する 06.☆組合せJAN管理表のA列からJANを1つ取得する 07.ECエアコン用組合せJAN登録用紙「複数JAN組合せ用紙（横）」B4へペーストする 08.ECエアコン用組合せJAN登録用紙の親JAN登録シートからA型登録用紙E11へペーストする
4.JAN管理表の更新する機能 |  | ※開始するボタンに内蔵 |  | 申請IDを追記する | 01.申請IDを取得する 02.申請IDを☆インストアJAN管理表のG列最下行から発行件数分追記する 03.☆インストアJAN管理表を上書き保存する ※管理表とツールは別ファイルとする |  | 01.申請IDを取得する 02.申請IDを☆組合せJAN管理表のI列最下行から発行件数分追記する 03.☆組合せJAN管理表を上書き保存する ※管理表とツールは別ファイルとする | 01.申請IDを取得する 02.申請IDを☆組合せJAN管理表のI列最下行から発行件数分追記する 03.☆組合せJAN管理表を上書き保存する ※管理表とツールは別ファイルとする
5.登録用紙をチェックする機能 |  | ※開始するボタンに内蔵 |  | 進捗表示する | 01.プログレスバー10％・30％・50％・80％で進捗表示する
|  |  |  | 販売員コードをチェックする | 01.販売員コードを取得し、空欄時はアラートを表示する
|  |  |  | 申請IDをチェックする | 01.申請IDを取得し、空欄時はアラートを表示する
|  |  |  | フォーマットの初期化する | ※現行の登録用紙の収録されている機能
|  |  |  | 空欄を検知する | ※現行の登録用紙の収録されている機能
|  |  |  | 金額の不備を検知する | ※現行の登録用紙の収録されている機能 小数点、売価＜伝単or原価、売価＞標準価格、売価円、標準価格OPENなどを検知する 標準価格変更 OPEN、文字列の場合エラーがでる
|  |  |  | 商品名等の文字数や記載ルール不備を検知する | ※現行の登録用紙の収録されている機能 商品名など文字数制限や入力制限などを検知する
|  |  |  | エラーを表示する | ※現行の登録用紙の収録されている機能 A型登録用紙の対象セルを赤線枠で囲む
|  |  |  | ユーザーフォームを閉じる | 01.チェック等していたファイルのパスとファイル名を取得する 02.チェック完了のメッセージを表示する ※例 エラーの確認は登録用紙にてお願いいたします 03.ユーザーフォームを閉じる
登録用紙を再度チェックする機能 |  | ※ショートカット用の「再チェックする」ボタンは操作シートへ |  | 進捗表示する | 01.プログレスバー10％・30％・50％・80％で進捗表示する
|  |  |  | ファイルを開く | 01.ユーザーフォームを閉じる際に記録したファイルのパスとファイル名を取得する 02.対象ファイルを開く
|  |  |  | 販売員コードをチェックする~ユーザーフォームを閉じる | ※5.登録用紙をチェックする機能と同様
6.登録用紙不備を訂正する機能 |  | 訂正する |  | 登録用紙の不備を訂正する | 01.不備項目赤線枠を取得する ・商品名、型番名、色規格の文字数制限オーバーの場合、後ろからカットする ・標準価格が数値以外の記載の場合は、0とする ・金額が小数点の場合、四捨五入
7.CSVを作成する機能 |  | ※「CSVを作成する」ボタンは操作シートへ |  | CSVを作成する | ※現行の登録用紙の収録されている機能 商品名や型番などに対してハイフンを削除や大文字→小文字等のデータ加工をしている
|  |  |  | CSVを保存する | ※現行の登録用紙の収録されている機能
|  |  |  | ファイル名を変更する | 01.申請IDを取得する 02.ファイル名を変更する。例申請ID下4桁.csv 03.保存したファイルを閉じる
8.フラグを追加する機能 |  | ※CSVを作成するボタンに内蔵 |  | フラグを追加する | 売価（０円ふくむ）＜伝票単価の場合 01.CSVの最終列を取得する 02.フラグを追加する →BICPIM基本部:売価チェックFLG 1 | 売価（０円ふくむ）＜伝票単価の場合 01.CSVの最終列を取得する 02.フラグを追加する →BICPIM基本部:売価チェックFLG 1 | 01.チェックボックスにチェックがある場合は、追加するフラグの種類を取得する 02.CSVの最終列を取得する 03.フラグを追加する 組合せJANの場合は自動で追加する →BICPIM基本部:MD販売員コード 自身の販売員コード →BICPIM基本部:入力者販売員コード 自身の販売員コード | 01.チェックボックスにチェックがある場合は、追加するフラグの種類を取得する 02.CSVの最終列を取得する 03.フラグを追加する 組合せJANの場合は自動で追加する →BICPIM基本部:MD販売員コード 自身の販売員コード →BICPIM基本部:入力者販売員コード 自身の販売員コード
9.登録用紙を保存する機能 |  | ※CSVを作成するボタンに内蔵 |  | 返信用登録用紙を保存する ※2.で作成したA型登録用紙などの各種登録用紙を保存する。 | 01.申請IDを取得する 02.ファイル名を取得する 03.上書き保存する 04.取得した申請IDをファイル名の頭に追加する。例2022000000【A】【PIM】商品マスタリベート登録用紙Ver4,4,0.xlsm 05.ファイルを閉じる
10.登録用紙を共有フォルダへ格納する機能 |  | ※CSVを作成するボタンに内蔵 |  | 共有フォルダへ格納する | 01.共有フォルダパスを取得する 02.9.登録用紙を保存する機能で保存したデータを共有フォルダへ格納する
ユーザーフォームを終了させる機能 |  | 閉じる |  | ユーザーフォームを終了させる | 01.登録用紙をチェック等していたファイルのパスとファイル名を取得する 02.終了するメッセージを表示する 03.ユーザーフォームを閉じる
〇インストアJAN
〇組み合わせJAN
〇組み合わせJAN
〇緊急商品連携
7/7追記
7/7変更

## 【見本】各シートとマクロ説明 (hidden)
シート名 | ボタン名 | マクロ名称 | 機能名 | 処理内容
操作シート | 作業フォルダ作成 | G型作業場所マスタダウンロード | 作業フォルダ作成 | ユーザーごとのデスクトップを検索し、計上月の名前が付いたフォルダを作成する【yyyymmG型作業フォルダ】があるか確認 フォルダがない場合は生成する。 生成後共有フォルダ【Const AccountingMplace = "\\boafs02\本部\商品統合管理室\001-共有\【商品統合管理室】\0000_各種サービスメニュー\20_リベート登録サービス\200_G型\G型照合用ツール・データ\G型照合用ツール\照合用マスタ"】から照合に必要な照合マスタをダウンロード
操作シート | ファイルチェック起動 | ファイル取得メニュー起動 | 開いているG型ファイルを検索 | Excelファイルのうち開かれているG型ファイル【シート検索：②ﾘﾍﾞｰﾄ条件入力ｼｰﾄ(商談録型)】があるかで検索。 G型ファイルがあれば、ユーザーフォーム①にファイル名を表示する。
操作シート | チェック | 元データ取得G型 | G型データを取得してチェック | 各下記チェック項目に従いチェックを行う。(処理中はメンバーがExcelを閉じないようにプログレスバーで進捗表示を行う：進捗表示については10％・30％・50％・80％にて表記)
|  | ① | WF番号を取得 | WF番号を取得変数(OpportunityNumber)に格納。 WF番号が空欄の場合は処理を終了させる。 WF申請番号は、操作シートから取得。メンバーによる手入力
|  | ② | 照合マスタが開かれているか確認 | 照合マスタが開かれていないとチェックが出来ない仕様の為、照合マスタが開かれているかチェックを行う。
|  | ③ | ファイル選択 | ファイル取得メニュー起動で選択したファイルを取得する。また、ファイル選択画面ではG型ファイルのみ表示を行う仕様(G型ファイルのシート名称で判断) この際、ファイルが選択されていない場合は処理を終了させる
|  | ④ | 選択されたファイルの確認 | 選択されたファイルがシート：チェック済み記録にないか確認。 選択されたファイルがリストにある場合は継続して問題ないかヒアリング。 「はい」→そのままマクロを続行 「いいえ」→処理を終了させる。
|  | ⑤ | 照合に必要なシートの検索 | 選択されたG型ファイルの中に、シート：②ﾘﾍﾞｰﾄ条件入力ｼｰﾄ(商談録型)が設定されているシート番号を確認。 ①シート目の名前が複数ある可能性がある為、2つの選択肢(①基本事項/①注意事項)を用意。 ここでシートに記載されている販売員番号を変数(PersonNumber)で取得する シートがない場合は、チェックできない為処理を終了する。
|  | ⑥ | 販売員名取得 | 販売員番号の変数(PersonNumber)に格納された、販売員番号を照合マスタのシート：販売員番号から取得したマスタと照合して名前を取得して変数(Personname)に格納。 照合した際に、販売員コードに該当する名前が取得できない場合は処理を終了する また、販売員番号が取得できなかった場合もエラー処理で終了させる。 取得された販売員の所属部署が商品部、酒販営業部、営業企画・管理部、ビックカメラ広告宣伝、販売員番号90078(システムｺｰﾄﾞ)以外の場合続行するか確認を行う。 「はい」→このまま処理を進める 「いいえ」→処理を終了させる
|  | ⑦ | 最終行取得 | 申請されたG型ファイルの拡張子が(.xls,.XLS)の場合、ExcelのMax行数が65536行しかない為分岐でエラー回避。 Lrow7,8,9に各行の最終行数を格納。(最終行を取得する列数は、2列目、18列目、26列目)すべての列が入力されているわけではないので一部にてチェック 全ての最終行で格納された値が一致するかチェック。 一致しない場合は、処理を終了させる。
|  | ⑧ | メイン処理 | ここでリベート種別ごとに処理を分岐させる。 ※各項目でエラーがあった場合は、UserForm２のエラー表記画面に記載する
|  | ⑧－１ | 1801拡売費処理 | 部門コード、店舗コード、法人名、按分区分、実績の各項目に従って処理を行う。 部門コード・・・・・・部門マスタと照合を行い、G型ファイルに記載の部門コードが存在するか確認。 部門コードが記載されているか確認。 店舗コード・・・・・・店舗マスタと照合を行い、店舗が存在するか閉店しているか確認。 店舗コードの空欄も確認。 070の店舗コードが記載されていない確認。 法人名・・・・・・・・法人区分欄に、記載の按分法人が(全法人、Bic、Kojima、Sofmap、Bic＋Kojima、Bic＋Sofmap、Kojima＋Sofmap)以外が 記入されているか確認。 実績・・・・・・・・・・仕入れ先と部門の組み合わせで実績がないか確認。 実績がない場合は按分が出来ない為、エラー表記を行う。 実績のチェックについては、店舗コードの記載がない場合と、リベートのみの仕入れ先ｺｰﾄﾞ実績が登録されない部門でない場合のみチェック
|  | ⑧－２ | 5301一括仕入れリベート | JANｺｰﾄﾞ、店舗コード、内在庫反映金額、仕入れ予定日の各項目に従って処理を行う。 JANｺｰﾄﾞ・・・・・・JANｺｰﾄﾞの空欄と桁数のチェックを行う。 処理する際に、半角空欄や改行が行われていないか確認。 店舗コード・・・・・・店舗マスタと照合を行い、店舗が存在するか閉店しているか確認。 店舗コードの空欄も確認。 070の店舗コードが記載されていない確認。 内在庫反映金額・リベート金額と同額が記入されている事を確認する。空欄の場合もチェック。 ※ここについてはチェックなし 構文は残し 仕入れ予定日・・・仕入れ予定日が未来日か確認
|  | ⑧－３ | 上記以外のリベート種別：店舗コードチェック | 店舗コードの項目で処理を行う。 店舗コード・・・・・・店舗マスタと照合を行い、店舗が存在するか閉店しているか確認。 店舗コードの空欄も確認。 070の店舗コードが記載されていない確認。
|  | ⑧ー４ | 共通チェック項目 | 登録区分、支払い予定日、摘要欄、リベート金額、仕入れ先ｺｰﾄﾞ、計上月、データ登録日、仕入れ先担当者、支払い確定フラグ、小数点チェック 登録区分・・・・・・・・登録区分欄に【１】が記入されているか確認。 支払い予定日・・・・・支払い予定日が510日から外れていないか、【振込】・【相殺済】の文言がないのに過去日の記入がされていないか、 支払いサイトと差異がないか確認。 摘要欄・・・・・・・・・・摘要欄が空欄でないか、カンマが含まれていないか、改行がされていないか、環境依存文字が含まれていないか, 摘要欄の記入限界文字数全角100文字を超えていないか確認。 リベート金額・・・・・・リベート金額欄に０円が記入されていないか確認する。 仕入れ先ｺｰﾄﾞ・・・・仕入れ先ｺｰﾄﾞが空欄でないか、存在する仕入れ先ｺｰﾄﾞかマスタと照合して確認。 計上月・・・・・・・・・・変数(当月：AccountingMonth)に格納されている計上月と記載されている計上月が一致するか確認。 データ登録日・・・・・・登録当日よりも、未来日が設定されているとエラーになる為確認。 仕入れ先担当者・・・空欄と半角が含まれていないか、数字が入力されていないか、環境依存文字の入力がないか確認。 支払い確定フラグ・・・【１】が記入されているか確認。それ以外はエラーになる。 小数点チェック・・・・・リベート金額欄と支払い予定金額の欄に記載の数字に小数点が入っていないか確認。 文字列の場合やEmptyとNULL、＃N/Aのチェック(関数によるエラー数値等を想定) 支払い予定金額とリベート金額チェック ・・・・・仕入れ先ｺｰﾄﾞ＋部門コード＋摘要欄＋支払い予定日＋法人区分が一致する行の リベート金額の合計と支払い予定金額が一致するかチェック エラー値が多いので、対策としてリベート金額と支払い予定金額が一致している場合は処理を通す。 照合上の処理に対応した形。
|  | ⑨ | 配列解放 | 各照合の為に取得したマスタの配列をメモリ確保のために開放
|  | ⑩ | エラー表記を行う | 支払い予定日欄に記載のうち、3ヶ月以内のエラーのみの場合は処理を継続するかヒアリング。 「はい」→そのまま処理継続 「いいえ」→処理を中断する。 3ヶ月以内以外のエラー表記がある場合は、ユーザーフォーム２を表示しエラー表示を行う。
|  | ⑪ | Logを残す | チェックの結果、保存ができる内容の場合はログを残す。
|  | ⑫ | 保存 | チェック処理が正常に終了したら、該当のファイルを名前を付けて保存する。パスワードはクリアして保存。 名前の付け方は下記の通り ・WF番号＋枝番＋バイヤー名＋元ファイル名 で保存する。 チェックしたファイルは名前を付けた後閉じる。 保存先は各照合メンバーのデスクトップに保存。
操作シート | 当日の作業フォルダから①次承認フォルダにコピペ | ファイルコピー一括 | ファイルを共有フォルダにコピー | 照合が終わったファイルを共有フォルダにコピーする。
操作シート | 照合ログ消去 | ログ消去 | 照合したファイルリストのクリア | 照合が終了し、リストをクリアする
操作シート | ヘルプ | ErrCheck | エラー内容の解決方法 | 表示された内容に対して、エラー内容を解決する方法をシート(解決方法)に基づいて表記を行う。
操作シート(ユーザーフォーム２) | 強制保存確認画面起動 | Userform６の起動 | Userform６の起動 | Userform６の起動
操作シート(ユーザーフォーム６) | 保存 | CommandButton1_Click | エラーが出ているファイルの強制保存 | エラーが出ているファイルを強制的にG型の作業フォルダに保存を行う。 ツールで想定していない、処理が可能なデータがある事を想定。 処理時に強制保存の確認を行った照合責任者名を記載する事で処理を進める仕様にする。