## Slide 1
鯨井さん | 
内河さん | 
廣川さん | 
岡島さん | 
中野さん | 
規約作成
説明会実施
10/28,29
同意回答
依頼メール送付
11/5
ZoomURLメール送付
10/26
説明会出席回答の回収
10/22
実施内容のレビュー
10/25
メール回収用の進捗管理表作成
～10/18
送付用取引先マスタ作成
10/8
バイヤーヘ連絡先確認
10/6
対象社リスト確定
10/5
同意回答依頼文面作成
10/7
ZOOMURL送付文面
作成
10/7
説明会参加依頼
文面作成
10/7
【3】リベート運用規約 プロジェクトマップ
スタート
次頁へ
課題
通常
説明会参加依頼メール送付
10/8
規約説明資料作成
10/21
バイヤーヘ実施内容共有
10/6
岡島さん
済み
中野さん
中野さん
個別
担当者
取引先様へFAQの作成
10/14
取引先様へFAQの送付
10/15
8社へ催促メール送付10/19
商品部へ暫定版で共有
倉地さん
規約追加
10/22
説明会資料の読み合わせ
10/27
配信用動画撮影
11/2
倉地さん
システムメールサンプル収集
11/9→26
合意者の決定
10/26
法務チェック10/27
サービスカタログ
11/3
川上さん
合意依頼回答書
11/2
質問事項を台帳にしFAQ
～11/26
責任者
リーダー

## Slide 2
鯨井さん | 
内河さん | 
廣川さん | 
岡島さん | 
中野さん | 
取引先対応
【3】リベート運用規約 プロジェクトマップ
前頁から
ゴール
課題
通常
済み
個別
担当者
責任者
リーダー
リマインドメール作成
11/22
リマインドメール送付
11/22
システムメールサンプル送付
11/22
回答期限依頼メール作成
11/24
合意書の回収
11/26
回答期限依頼メール送付
11/24
納期未回答4社への対応
11/30
遅延回答企業への回収完了
12/10
三菱様ヒアリング
11/30
納期回答への返信11/26
​回答書の保存管理12/15
​三菱様不合意の取引先対応
ソニー様対応
12/13
メールの回収
集計
メールの回収
集計