## 【1】 (hidden)
課題 | 概要 | 担当リーダー | 納期 | 対応状況 | ステータス | 分類

## 【3】
課題 | 概要 | 担当リーダー | 納期 | 対応状況 | ステータス | 分類
送付用取引マスタ作成 | 送付用取引マスタ作成においてメールアドレス等の情報が古いことが判明した | 内河さん | 2021-10-08 | 対象取引先一覧の確定する 10/5 岡島さん、送付先リストを捜索し、共有する 10/5 北郷さんと中野さん、確認する 10/5 | 完 | 送付用取引マスタ
リベート運用規約の追加 | 月次のシステムメールにするにあたって追加する項目とするかを相談する 実務作業者から見て事故軽減するために規約内容の要件が足りているか レビューによる追加や補足への対応 ペナルティに関しての法務室の見解 メール文章での同意は難しいのでは？合意の返信がもらえないリスクがある | 中野さん | 2021-10-27 | ・フローや取引先様アクションや注意事項などの資料の作成 ・法務室へのペナルティの件、事前相談 ・商品部へ暫定版での共有 ・追加や訂正事項の資料への追記 ・運用規約への反映 ・法務チェック依頼 | 完 | 運用規約の追加
キックオフMTG | プロジェクトの目的や割当および進め方を共通認識として作り上げる。施策の理解度を高めて実施を行う | 中野さん | 2021-10-08 | プロジェクトマップを掲示板へ投稿する 10/6 AM中 コメント納期 10/8 MTGをおこなう 10/8 夕方 欠席者はリーダーから個別 担当リーダーを決める | 完 | キックオフMTG
取引先からの問い合わせ | 運用規約の事前配布に関して 取引先様から事前配布が行われるのか？問い合わせをいただいた。 責任者はどこまで | 岡島さん |  | 対応方針を決めて返信を行う ※内容をレビューが行われていない ※説明会前に送付すると精査されるリスクがある FAQを作成して、送付した | 完 | 運用規約の事前配布
レビューの時期について | 商品部へのレビュー依頼もしくはわくわく等での共有（行うかどうか相談） リスク：追加をいただいた際に、工数があるのか？ | 中野さん | 2021-10-27 | 目的は、事故が起きないようにする レビュー対象：商品部、商品統合管理室 レビュー目的は品質をあげること長廣さんと鯨井さんへキャッチアップする | 完 | レビューの実施時期
自動送信のリベートデータサンプル | システム部よりサンプルデータは無いとの回答です（宇津木課長）。各データのレイアウト一覧は貰いましたが取引先に提供できるような内容ではないです。 | 岡島さん |  | システム部へCCで提案された理由をシステム部に確認する | 完 | 取引先様へのサンプル提供の課題
運用規約の訂正 | 商談マスタ送信の件の記載が3条と4条に入っている 実際のデータは条件のため、4条記載があやまりである 訂正を行う必要が発生した | 中野さん |  | 訂正メールを送付する | 完 | 運用規約の訂正
合意依頼書の回答納期の遅延 | 11/26日期限 取引先様都合による回答期限の遅延リスク | 中野さん | 2021-11-24 | 先行して回答納期の返答依頼するメールの送付 | 完 | 課題
不合意の取引先様への対応 | 不合意の取引先様への対応方針 11/26 1社 三菱電機 | 中野さん 廣川さん | 2021-12-31 | 三菱様対応 電話するヒアリング 廣川さん 11/30 回答内容を受領後、対応方針を協議する 中野さん | 完 | 課題
回答納期の未返答の取引先様への対応方針 | 11/26、合意書提出日までに納期返答がない場合の対応方針 取引先様都合による回答期限の遅延リスク | 廣川さん | 2021-11-30 | 電話にて実施 | 完 | 課題
納期返答があった企業への合意依頼書の回収 | 取引先様都合による回答期限の遅延リスク | 廣川さん | 2021-12-10 | 取引先様の指定された納期での合意依頼書の回収の実施 | 完 | タスク
再度、納期延期企業への対応 | 合依頼書回答納期の延期願いを再度行った企業への対応方針 | 中野さん | 2021-12-04 | 週次MTGの議題 | 完 | 課題
ソニー様対応 | 不合意の可能性を含む、取引先様都合による回答の遅延リスク | 鯨井さん |  | 要望に対するメール対応、今度zoom等対応の可能性、遅延するリスク 12/3メール受信、今週対応すると回答があった | 完 | 課題
合意書作成に関してメンバーとの認識齟齬 | 合意書作成に関してメンバーとの認識齟齬 | 中野さん | 2022-01-06 | 認識合わせMTGを実施 | 完 | タスク
三菱様との個別対応 | 三菱様から要望等が出る可能性がある | 鯨井さん | 2022-01-31 | 覚書を法務チェック依頼 | 完 | タスク
三菱様との個別対応を72社へ拡大実施に関しての方針 | 三菱様との個別対応を72社へ拡大して実施するかどうかの方針 | 中野さん | 2022-02-28 | 三菱様対応に関して72社へ対応させるのか？メリットデメリットを提示する | 保留 | 課題

## 【別】契約書未締結 (hidden)
課題 | 概要 | 担当リーダー | 納期 | 対応状況 | ステータス | 分類
森岡さんとのゴールイメージの共有 | 森岡さんとのゴールイメージの共有 | 中野さん | 2021-11-25 | MTGを実施する | 完 | 課題
施策の実施する範囲の決定 | 下記の方針による今期実施施策範囲の決定 社長評価が必要 台帳は０スタート 台帳への記載項目は、会計リスクのあるものとコンプライアンスの2項目 | 中野さん |  | 新規台帳作成の矢羽根スケジュール作成 中野さん 納期？ 安部専務へキントーン導入時に必要なタスクと重複することを説明 | 着中 | 課題